## Worksheet
WEEK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total
BCWS | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 400000
BCWP | 50000 | 0 | 10000 | 40000 | 46875 | 46875 | 46875 | 46875 | 287500
ACWP | 50000 | 80000 | 95000 | 50000 | 87500 | 50000 | 52000 | 38000 | 502500
CUMULATIVE
BCWS | 50000 | 100000 | 150000 | 200000 | 250000 | 300000 | 350000 | 400000
BCWP | 50000 | 50000 | 60000 | 100000 | 146875 | 193750 | 240625 | 287500
ACWP | 50000 | 130000 | 225000 | 275000 | 362500 | 412500 | 464500 | 502500
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
CPI | 1 | 0.38462 | 0.26667 | 0.36364 | 0.40517 | 0.4697 | 0.51803 | 0.57214
SPI | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5875 | 0.64583 | 0.6875 | 0.71875
Crit Ratio | 1 | 0.19231 | 0.10667 | 0.18182 | 0.23804 | 0.30335 | 0.35615 | 0.41123
Sched Variance | 0 | -50000 | -90000 | -100000 | -103125 | -106250 | -109375 | -112500
Cost Variance | 0 | -80000 | -165000 | -175000 | -215625 | -218750 | -223875 | -215000
BAC | 550000
ETC | 500000 | 500000 | 490000 | 450000 | 403125 | 356250 | 309375 | 262500
EAC | 550000 | 1430000 | 2062500 | 1512500 | 1357446.8085 | 1170967.7419 | 1061714.2857 | 961304.3478
VAC | 0 | -880000 | -1512500 | -962500 | -807446.8085 | -620967.7419 | -511714.2857 | -411304.3478
Work Accomplished | 0.090909 | 0.090909 | 0.10909 | 0.18182 | 0.26705 | 0.35227 | 0.4375 | 0.52273
Budget Spent | 0.090909 | 0.23636 | 0.40909 | 0.5 | 0.65909 | 0.75 | 0.84455 | 0.91364
TCPI | 1 | 1.1905 | 1.5077 | 1.6364 | 2.15 | 2.5909 | 3.6184 | 5.5263